## Sheet1
工作阶段 | 工作分组 | 工作事项 | 里程碑节点 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 内部责任人 | 项目编号
前期准备阶段 | 项目开工 | 开工手续办理 | 项目开工节点 | 2023年11月7日 | 2023年11月7日 | 周高峰 | 1012023090400558
前期准备阶段 | 项目开工 | 组织项目启动会 | 项目启动会节点 | 2023年11月10日 | 2023年11月10日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 需求设计 | 需求调研 |  | 2023年11月13日 | 2023年12月29日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 需求设计 | 软件业务需求调研及数据沉淀 |  | 2023年11月13日 | 2023年12月13日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 需求设计 | 产出需求规格说明书 |  | 2023年12月14日 | 2023年12月29日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 需求设计 | 软件设计 |  | 2024年1月2日 | 2024年1月26日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 需求设计 | 根据调研结果进行软件功能设计 |  | 2024年1月2日 | 2024年1月16日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 需求设计 | 产出详细设计文档 |  | 2024年1月17日 | 2024年1月26日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 数据相关 | 数据建设 |  | 2023年11月13日 | 2023年12月29日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 地理数据相关 | 数据普查备案 | 数据普查入场节点 | 2023年11月13日 | 2023年11月22日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 地理数据相关 | 数据普查 |  | 2023年11月13日 | 2023年11月22日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 地理数据相关 | 网格划分 |  | 2023年11月23日 | 2023年12月17日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 地理数据相关 | 数据普查内业处理 |  | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 地理数据相关 | 数据普查确权 |  | 2023年12月20日 | 2023年12月24日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 地理数据相关 | 数据移交 | 数据普查交付节点 | 2023年12月25日 | 2023年12月29日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 采购相关 | 采购任务提交 | 采购任务确认和提交节点 | 2023年11月13日 | 2023年12月15日 | 杨军伟 | 1012023090400558
实施阶段 | 采购相关 | 采购设备到货和服务进场 | 设备采购到货节点 | 2023年11月13日 | 2023年12月15日 | 杨军伟 | 1012023090400558
实施阶段 | 基础环境准备 | 基础环境协调 |  | 2024年1月1日 | 2024年1月11日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 基础环境准备 | 软件运行的基础载体协调 |  | 2024年1月1日 | 2024年1月11日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 基础产品部署及调试 | 标准系统部署上线节点 | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 大数据分析平台 |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 智能OCR |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 物联网感知平台 |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 可视化中台 |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 数据中台 |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 统计中台 |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 业务中台 |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 三维建模中台 |  | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 标准产品部署 | 统一应用支撑 | 标准系统部署上线节点 | 2024年1月11日 | 2024年2月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 业务平台建设 | 定制系统上线节点 | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 物联网感知平台 |  | 2024年4月2日 | 2024年5月1日 | 胡自和 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 数据资产建设 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 城市驾驶舱 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 蒋志鹏 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 精治-智慧城管 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 张云 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 统一事件中心 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 张云 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 三维可视化平台 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 卢战胜 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 善政-高质量发展平台 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 张云 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 考核服务平台 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 吴昊 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 善政-基层治理 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 唐念刚 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 惠民-应急管控 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 吴昊 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 惠民-智慧横山小程序 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 蒋志鹏 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 兴业-智慧招商 |  | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | AI算法中心 | 定制系统上线节点 | 2024年2月1日 | 2024年5月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
实施阶段 | 定制产品 | 实施进度专题工作汇报 | 定制系统开发完成节点 | 2024年5月1日 | 2024年5月1日 | 孙江凯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 测试阶段 | 系统测试及集成验证 |  | 2024年4月22日 | 2024年5月31日 | 董雯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 测试阶段 | 接口测试 |  | 2024年4月22日 | 2024年5月2日 | 董雯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 测试阶段 | 集成测试 |  | 2024年5月2日 | 2024年5月12日 | 董雯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 测试阶段 | 功能测试 |  | 2024年5月12日 | 2024年5月22日 | 董雯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 测试阶段 | 安全、性能测试 |  | 2024年5月22日 | 2024年5月30日 | 董雯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 测试阶段 | 验收测试 |  | 2024年5月24日 | 2024年5月30日 | 董雯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 测试阶段 | 出具整体项目测试通过报告 |  | 2024年5月31日 | 2024年5月31日 | 董雯 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 试运行阶段 | 试运行阶段 |  | 2024年6月1日 | 2024年7月19日 | 周高峰 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 用户培训 | 用户培训 |  | 2024年6月1日 | 2024年7月1日 | 周高峰 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 系统初始化 | 系统初始化 |  | 2024年6月16日 | 2024年6月20日 | 周高峰 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 系统试运行 | 项目上线试运行 | 项目试运行节点 | 2024年6月20日 | 2024年7月19日 | 周高峰 | 1012023090400558
联调培训阶段 | 系统运行 | 系统上线运行 | 项目上线运行节点 | 2024年7月20日 |  | 周高峰 | 1012023090400558
验收阶段 | 项目验收阶段 | 项目验收阶段 |  | 2024年6月21日 | 2024年9月20日 | 周高峰 | 1012023090400558
验收阶段 | 项目初验 | 项目初验 | 系统初验节点 | 2024年6月21日 | 2024年7月30日 | 周高峰 | 1012023090400558
验收阶段 | 项目终验 | 项目终验 | 系统终验节点 | 2024年7月31日 | 2024年9月20日 | 周高峰 | 1012023090400558