## 项目建设内容（正常项目）
| 横山智慧城市（一期） | 合同交付模块名称 |  |  | 交付的标准模块名称 | 是否标品 | 项目编号文本
|  | 数据资产建设 |  |  | 除L1场景白模，剩余外采
|  | 统一应用支撑 |  |  | 基础平台-统一用户中心 | 标准产品 | 1012023090400558
|  | 统一事件中心 |  |  | 基础平台-毕升、一网统管、对接-融合通讯对接 | 标准产品 | 1012023090400558
|  | 三维可视化平台 |  |  | GIS-晶石游戏引擎三维 (根据要求，协调研发部署并完成功能调试) | 标准产品 | 1012023090400558
|  | 城市驾驶舱 |  |  | 基础平台-悟空 | 定制开发 | 1012023090400558
|  | 物联网感知平台 |  |  | 城市安全-物联网（小程序定制开发） | 标准产品 | 1012023090400558
|  | 善政-高质量发展平台 |  |  | 基础平台-玲珑 | 定制开发 | 1012023090400558
|  | 考核服务平台 |  |  | 运管服-综合考评 | 定制开发 | 1012023090400558
|  | 善政-基层治理 |  |  | 社会治理 | 标准产品 | 1012023090400558
|  | 精治-智慧城管 |  |  | 外采、基础平台-星桥、一网统管 | 标准产品 | 1012023090400558
|  | 惠民-应急管控 |  |  | 运管服-应急指挥 | 定制开发 | 1012023090400558
|  | 惠民-智慧横山小程序 |  |  | 一网统管（基于一网统管小程序个性化定制） | 定制开发 | 1012023090400558
|  | 兴业-智慧招商 |  |  | 外采 |  | 1012023090400558
|  | AI算法中心 |  |  | 外采 |  | 1012023090400558
| 系统 | 模块 |  |  | 招标文件功能描述 | 投标文件功能描述 | 合同描述 | 模块差异分析 | 计划交付产品 | 是否满足要求 | 备注
外采 | 数据资产建设 | 数据资源目录编制 |  |  | 对县域政务数据进行梳理，编制数据资源目录 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 |  | 基础库建设 | 人口库信息库 |  | 采集和融合现有人口基础信息资源，构建人口信息库，并制定人口信息库管理规范和相关数据标准规范，明确信息共享交换流程和数据入库比对规则 |  |  |  |  | 是
外采 |  |  | 法人信息库 |  | 采集和融合各部门的企业法人信息，建立企业法人信息库，并制定法人信息库管理规范和相关数据标准规范，明确信息共享交换流程和数据入库比对规则 |  |  |  |  | 是
外采 |  |  | 宏观经济库 |  | 依托国家标准建立横山区宏观经济信息库，为各类应用提供一致的宏观经济与社会发展综合性基础性数据 |  |  |  |  | 是
外采 |  | 专题库与主题库建设 |  |  | 根据业务需求构建专题库与主题库，支撑业务系统工作。包含数据的采集与治理过程。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 三维模型制作服务 | L1场景白模 |  | 三维GIS场景白模模型，全县4333平方公里，含地形高差、路网、河流、地块、山脉。 |  |  |  | 中国地理信息网免费资源 | 是
外采 |  |  | L3场景精模 |  | 中精度级别城市三维实景建模，县城区已建成面积15平方公里。还原指定区域地形高差、路网、河流、地块、山脉；还原主要建筑与设施，保持颜色结构一致，误差不超过0.5米；还原主要设施周边50米范围内的建筑与设施，误差不超过1米； |  |  |  | 外采 | 是
外采 |  |  | L4建筑精模 |  | 高精度级别精细化单体建筑模型，指定标志性建筑或重点业务建筑10栋。基于CAD以及图片制作手工模型，采用实景贴图，高精度还原，适用于重点场景、重点区域、重点楼栋等。 |  |  |  |  | 是
标准 | 统一应用支撑 | 统一用户管理 |  |  | 支持用户的注册、账号密码管理、启用用户、禁用用户、导出用户信息、重置密码、查看备注信息等功能。 |  |  |  | 基础平台-统一用户中心 | 是
标准 |  | 统一身份认证 |  |  | 控制用户准入，确保整体平台的分级管控和安全管理。平台支持打通移动端身份认证，支持微信账号登录，以便于各类用户访问。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 统一应用中心 |  |  | 为平台提供统一的应用入口，实现应用系统的统一接入，配合统一用户中心，用户可以根据应用权限直接进入拥有权限的所有系统，不需要二次登录，方便用户快速使用系统。 |  |  |  |  | 是
标准 | 统一事件中心 | 信息接报 |  | 事件审核 | 事件接入后以列表的形式展示数据，可通过事件来源区分展示过滤后的事件 |  |  |  | 基础平台-毕升、一网统管 | 是
标准 |  |  |  | 事件聚合 | 聚合处理：系统可针对各渠道接入的事件，运用智能规则进行比对计算，自动将同类事件进行聚合分组 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 聚合提醒：对根据规则自动聚合的事件进行提醒，审核人员可通过提醒消息进入聚合事件处理页面，对分组聚合的事件进行分析，避免事件的重复上报 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件关联 | 对于新接报的事件，判定为和已经上报正在处置的事件是同一个事件时，可以将此事件关联到正在处置的事件，避免事件的重复处置。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 事件上报 |  | 事件新增 | 支持用户在事件管理模块自定义创建事件，可以对事件进行编辑、删除等。事件创建字段信息包括事件上报人信息+事件信息 |  |  |  |  | 是 | 上报入口
标准 |  |  |  | 草稿箱 | 当事件填报信息不完整或者暂时不需要上报待完善的事件，可暂存至草稿箱，草稿箱可编辑、删除，重新上报。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 令行禁止 |  | 党有呼唤 | 县委组织部、党委均可通过令行禁止模块下达指令，支持发起多部门协同指令，并设置指令接收对象，发布人及各层级接收指令的人员可在工作台查看到指令信息 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 部门有令 | 部门可通过令行禁止管理模块下达指令，支持发起多部门协同指令，并设置指令接收对象，发布人及各层级接收指令的人员可在工作台查看到指令信息 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 县委发布 | 县委可通过令行禁止管理模块下达指令，支持发起多部门协同指令，并设置指令接收对象，发布人及各层级接收指令的人员可在工作台查看到指令信息。县委对工单办理情况进行跟踪监督，可通过工单管理模块对工单当前办理单位发出督办信息，并实时接收单位的督办反馈。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 领导批示 | 领导批示主要体现在于对某个领域或某个重点关注事件提出工作指示，可以自定义一个或多个批示对象。支持通过任务的方式或通知的方式发布。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 通知公告 | 对某些重大事项或民生事项的通知发布 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 事件响应 |  | 事件受理 | 对上报的事件进行分析研判，判断事件是否需要分派处理、是否属实等，确认事件是否受理对于需要受理的事件，进行签收受理，签收时判断事件是否需要升级处理，记录研判的结果，做出相应升级操作，对无需处理或不属实的事件进行退回，说明退回原因。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件升级 | 支持自动升级和手动升级，将事件升级到相关部门 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件分派 | 供事件分派操作，指挥中心指挥长对上报的事件根据事项清单、调度策略等派发工单到业务部门进行处置，同时支持通过对接的方式派发到业务系统进行处置 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件延期 | 系统提供事件延期操作，在处置过程中，因客观因素导致事件无法按期处理完成的，由指挥中心对事件进行延期处理 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件抄送 | 对于需要部门督办的工单，在分派时能够选择抄送人员，分派后抄送人员能够同时查看工单内容及处理进度，同时支持对工单进行催办督办 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件核查 | 对于多部门协同处置的事件，在单个部门处置完成反馈处置结果后，指挥中心可对单个处置部门的处置结果指定人员进行核查，也支持事件处置完成或协同处置完成后，指挥中心通过事件处置动态，可以查看办理结果，对办理结果存在疑问或者需要核查的，支持派核查任务给网格员去核查 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件结案 | 系统提供事件结案操作，对已处置完成或已核查完成的事件，指挥中心可以进行结案 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件评价 | 系统提供事件评价操作，事件上报人员、指挥中心指挥长对已结案的事件根据工单办结信息、反馈信息等进行评价，包括评价等级、评语等信息 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 工单审核 | 提供工单业务审核操作，对各处置部门在工单办理中提出的协办申请、延期申请、退单申请、挂起申请进行审核 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 事件管理 |  | 事件展示 | 提供事件展示查询功能，领导或指挥中心用户可以在列表页面中查看业务部门正在处理或已经处理的事件信息列表，可以按照事件状态查看事件，也可以按照事件来源、事件类型查看事件 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件详情 | 在事件列表中，可以选择查看某一个事件的详细情况。包括事件信息、事件动态 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 流程拓扑监测 | 基于城市运行管理业务流程拓扑的监测可以流程图的方式呈现城市运行管理处理流程的各个环节以及环节工单的处理情况 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事件分类管理 | 根据事件的重要程度与紧迫程度及所属的业务领域及业务条线，对事件进行分级、分类。不同的事件等级，有不同的响应时限要求，不同类型的事件，对应不同的处理部门 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 收藏事件 | 实现对已收藏的事件进行展示，形成事件收藏库。分为对我收藏的事件进行展示及对所有人收藏的事件进行展示，同时可查看收藏事件的收藏次数 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 事件分析 |  | 总览分析 | 支持以不同状态进行事件数量的统计，分为待处理事件、经办未结事件、黄牌预警事件、超期未结事件、已结案事件等。包含事件总数量，以及事件状态数量及占比情况统计 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 维度分析 | 支持按事件来源、事件等级、事项类型、事发地址、高频事件、重点事件、关联事件等维度，对事件的数量进行分析，对于每个维度分析支持下钻展示更详细的分析图表 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 趋势分析 | 系统支持按日（环比）、周（环比）和月（同比、环比）、季度（同比、环比）、年（今年以来）等维度统计事件数趋势，以图表方式进行展示能够帮助直观分析事件的变化情况 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 智能分派 |  | 精准推送 | 事项清单与网格划分结合，根据事件定位信息及事项权责清单可以精准推送 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 流程配置与管理 |  | 环节库管理 | 通过流程设计器对环节进行添加、修改、删除等操作 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 业务流程管理 | 包括业务流程的定义，流程模板的定制、流程类型配置、流程环节配置、流程路由配置，流程定义删除、导出操作，以及流程导出、流程定义图查看操作 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 流程定义列表 | 包含流程名称、版本号、状态、创建时间、修改时间。可以展开流程定义的所有版本，每个版本名称都是一个超链接，点击后进入查看该版本流程定义图功能 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 流程模板 | 提供流程模板设置功能，包括流程名称、流程所属部门、流程环节属性与处理方式，以及环节处理人，在设计事件处理流程时，可直接选择相应的流程模板 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 流程类型配置 | 设置流程所属的类型。不同的流程类型，也可对应某一个流程模板，从一开始就实现了分组的流程处理机制 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 流程环节配置 | 对事件处理流程的各个环节进行属性配置。主要包括流程环节的默认处理人、处理方式、环节处理时限等 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 流程路由配置 | 支持对流程路由进行配置 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 删除流程定义 | 支持直接删除流程定义或在流程定义图界面删除流程定义 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 启动流程 | 提供对流程定义“启动”流程的功能链接，点击后弹出启动流程参数设置界面 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 导出流程 | 当在某个业务流程中点击右键时，将弹出右键菜单，在弹出菜单中有“导出”功能项，点击后弹出系统的保存选择窗口，将流程定义导出到本地指定目录中 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 查看流程定义图 | 当点击业务流程定义列表中的流程定义，进入查看业务流程定义图，流程定义图提供缩放操作，可以通过下拉列表选择缩放的比例 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 流程实例管理 | 能够根据自定义查询项，查询到对应的流程实例；并提供监控手段，监控查看流程实例图、实例信息、相关数据，同时包括重启、恢复、挂起、终止流程实例等操作。系统提供“异常活动监控”功能 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 智能知识库管理 |  | 事项目录清单导航 | 支持事项目录清单按清单分类树进行导航，清单分类在使用时显示树形结构。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 支持根据事项目录清单权限显示事项目录清单导航树，通过事项目录清单详情，可以查看各区域的事项清单、法规依据、权责说明等 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事项目录清单分类 | 提供事项目录清单分类功能。对城市运行管理事项分类进行统一维护，可分成大类小类，规范化管理事件 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 事项目录清单管理 | 支持自定义事项，同个事项可属于多个事项类型。自定义事项关联城市运行管理事项库中的事项，每个事项对接关联多个来源。可以创建清单分类、分类重命名、分类删除等清单分类管理功能 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 策略配置与管理 |  | 分派策略 | 支持多种事件分派方式，如分派到本系统处置或分派到外部业务系统处置，同时提供自动分派、推荐分派。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 升级策略 | 支持根据业务场景设置升级策略模板，可按类别升级、按级别升级、按类别和级别综合升级、按事件阀值、按事件频度以及自定义升级规则等 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 通知策略 | 可设置通知的处置策略，包括发送方式、发送内容、发送时间策略以及发送的次数限定策略 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 自动核查策略 | 提供自动核查设置，当所有事件处置部门办结事件反馈处置结果后，系统自动发送核查工单给对应的网格员进行核查，网格员接收到核查工单后按照核查要求反馈核查结果 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 自动结案策略 | 提供自动结案设置，当事件处置完成后实现事件自动结案 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 融合通讯 |  | 语音融合指挥 | 对接融合通信系统，实现语音通信的融合 |  |  |  | 对接-融合通讯对接 | 是
定开 |  |  |  | 视频融合指挥 | 对接融合通信系统，实现视频的融合 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 音视频会商 | 对接融合通信系统，实现音视频会商的融合 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 短信指挥 | 对接融合通信系统，实现短信的接入融合 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 联勤联办协同处置 |  |  | 通过流程数字化、事项精细化和调度智能化，城市事件能够及时处理和反馈，确保在需要多部门、多层级的条件下有条不紊的进行 |  |  |  | 基础平台-毕升、一网统管 | 是
标准 |  | 疑难案件处置 |  |  | 支持疑难事件高效协同处置，实现“一键发起、一网协同、组团联动” |  |  |  |  | 是
标准 |  | 高效聚合处置 |  |  | 通过对城市事件要素进行关键字提取，实现事件属地智能识别、事件分类智能提醒和人、事、权责清单智能匹配，自动将事件智能聚合分派至相关部门和人员 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 令行禁止/领导批示 |  |  | 支持下达令行禁止命令；支持领导进行批示，可以自定义一个或多个批示对象 |  |  |  |  | 是 | 发布工作流审批
标准 |  | 督查督办 |  |  | 设定督查督办规则，即一般事件，进行黄、红牌督办；应急事件，设置1小时响应机制，2小时未响应给予黄牌警告，4小时未响应给予红牌警告，将超时未响应、未办结的事件进行标记，对责任部门进行黄、红牌警告 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 典型案件收藏管理 |  |  | 历史事件处置过程中的发生的典型案件可以进行收藏，支持疑难事件的态势回溯，对事件起因、发展过程、处置结果等信息进行直观展示，辅助用户对疑难事件进行分析、展示、比较、推理、判断 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 智能预警监测 |  |  | 支持基于时间、空间、数据等多个维度，为各类焦点事件建立阈值告警触发规则，自动监控各类焦点事件的发展状态，进行可视化自动告警 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 限时办结 |  |  | 可设置限时办结机制，时限内未响应给予黄牌警告，黄牌警告后未响应给予红牌警告，将超时未响应、未办结的事件进行标记，对责任部门进行黄、红牌警告 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 事件血缘 |  |  | 展示事件要素数据的全生命周期中，从上报、分派、处置、流转、办结到最终消亡，数据之间自然形成一种关系 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 多维统计 |  |  | 支持将海量城市事件数据的特定指标，按业务需求进行时间、空间、逻辑分类的多维度统计分析，并提供上卷、下钻、切片等数据分析支持，可点选查看同一数据指标在不同维度下的分布特征 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 事件图谱 |  |  | 整合事件数据，将实体图谱在时间、空间、动作多个维度展开，可以更好地描述城市事件的动态变化 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 事件规律 |  |  | 展示事件在时间、空间上相继发生存在着一定的演化规律和模式 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 综合评价 |  |  | 提供统计图、统计表、单柱图、簇状柱图、堆积柱图、气泡图等多种统计分析视图，支持将海量业务城市事件数据的特定指标，按业务需求进行多维度并行分析 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 效能分析 |  |  | 根据影响事件效能事件处置时间时长、事件响应速度、事件处置质量、事件办结率等主要因素，运用系统分析的方法，综合反映事件处置全过程是否达到规定目标 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 评价报告 |  |  | 支持对各部门、各层级、各用户在城市事件处置过程中，以事件处置时间时长、事件响应速度、事件处置质量、事件办结率等做为主要指标维度，输出评价报告 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 评价结果查询 |  |  | 支持对任一部门、科室、用户的评价报告结果生产、查询和输出，可用于评价事件处置工作是否有成效，是否完成既定目标 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 事件一张图 |  |  | 详细展现城市街道、地标点、建筑物、机动目标、基础设施、视频数据等要素信息，实现管辖区域内“人、车、地、事、物”的全面监控，辅助城市管理部门综合掌控全市大范围的事件运行态势 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 态势感知 |  |  | 融合政府各职能部门现有数据资源，对资源环境、基础设施、交通运输、社会治理、人口民生、产业经济、社会舆情、公共安全等领域的核心指标进行态势监测与可视分析，辅助管理者全面掌控城市事件运行态势 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 掌上移动处置 |  |  | 搭建高效、安全的移动办公平台，实现了事件上报办理向移动端延伸，切实提升城市事件工作效能，更好地服务群众 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 主题分析 |  |  | 对城市事件运行状况实现动态监测及仿真分析评估、开展基于城市事件重要主题的可视化分析，包括自然灾害专题、公共安全专题、城市治理专题、产业经济专题、疫情防控专题等 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 决策研判 |  |  | 整合既有海量业务数据，提供统计图表、分布图、关系图、空间统计图、空间分布图、空间关系图等数据可视分析图表，进行多维度分析研判，并支持综合显示，实现多指标数据的并行监测分析，为管理者决策研判提供全面的数据支持 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 对接外部系统（如12345平台、区长信箱）和内部系统（本次新建系统如城管和综治），将事件接入城市运行管理平台进行统一管理 |  |  |  |  | 是
标准 | 三维可视化平台 | 数据接入功能 |  |  | 多源数据源支持，包括主流关系型RDBMS、Excel/CVS文件数据源、接口数据源、实时流数据、大数据平台数据源以及其他多种JDBC数据源等 |  |  |  | GIS-晶石游戏引擎三维 (根据要求，协调研发部署并完成功能调试) | 是
标准 |  |  |  |  | 自助式数据建模，支持图形化建模、自定义SQL建模 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 支持聚合表计算和自定义计算度量 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 时空数据管理 |  |  | 支持GIS数据融合存储、坐标投影转化能力、数据可视化应用 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 模拟仿真功能 |  |  | 支持城市交通仿真以及自由创建仿真内容 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 场景编辑功能 |  |  | 支持场景管理、底座搭建、光照天气环境效果编辑，同时支持材质路径规划； |  |  |  |  | 是
标准 |  | 业务编辑功能 |  |  | 主题场景内支持镜头设置场景漫游 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 支持指标设计，页面设计管理、拥有丰富的数据可视化组件库，提供上百种2D、2.5D、3D图表组件；支持绑定数据交互分析等功能 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 云渲染功能 |  |  | 实现三维场景及资源在B/S端进行流畅编辑、查看与操控的底层技术支撑，为智慧城市IOC应用的三维场景提供场景渲染的底层服务。通过云渲染管理，可实现渲染实例管理、渲染机管理、缓存管理及渲染包管理。 |  |  |  |  | 是
定开 | 城市驾驶舱 | 综合态势展示 |  |  | 以一张图综合展示的呈现方式将各类城市管理运行体征指标直观地呈现在管理者眼前。如公共服务、宏观经济、行政效能、生态指标、城市管理、人口、视频监控等主题指标。每个主题板块通过仪表盘的形式展示该主题比较重要的评价指标数据，当指标达到预警值时可以实现对异常关键指标进行预警 |  |  |  | 基础平台-悟空(大屏) | 是
定开 |  | 城市治理展示 |  |  | 通过接入城市各子系统即时产生的生产数据，实现对城市综合运行状况的图上可视。 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 经济发展展示 |  |  | 集成发改、财政、审计、工商、统计等部门现有资源，将城市主要经济指标、产业结构及分布数据以多种图形化形式进行可视化分析，实现多指标数据的并行监测分析，全方位体现城市产业经济运行态势，展现城市经济、产业发展状况 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 应急综合指挥 |  |  | 对应急管理实现综合态势展示，包括安全生产、防汛抗旱、监测预警、生态环保等方面内容 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 自然灾害监测 |  |  | 对重点区域重点领域进行实时监控和预警，建立地质灾害隐患与各报汛站分布地图，监测各隐患点当前状况与河流流量、水位、降雨等信息，展示灾害预警标志与等级，统计分析历年灾害规模、发生时间地点、造成损失，构建自然灾害监测一张图 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 公共安全监测 |  |  | 统计城市内刑事报警和消防报警数量，展示当前高发案件的类型、性质、分布，合理配备公安警力、消防警力资源，分析失业人口数量分布，消弭社会闲散人员违法犯罪隐患，加强公共安全管理，提高应急处置和应急救援保障能力，降低和消除治安案件造成的损害与影响，促成城市安全综合保障水平提升 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 农业专题分析 |  |  | 对农业支柱产业如果业的生产、销售、气象、产值等信息进行统计分析，展示果树种植与分布情况、监测果园与气象数据、统计近年来果业产值变化、监测产地价格与市场价格变化以及销售情况，及时避灾减害，制定科学合理的对策指导果业科学发展 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 综合治理分舱 |  |  | 综合治理分舱的显示区域可分为三个部分，具体包括地图显示区、案卷滚动信息区和详细信息显示区。其中： (1)地图信息区 地图信息区以三维底图位基础，显示全县整体底图，包括行政区划图、单元网格图等。在地图上可以以图层的形式实时显示事件分布、视频资源分布等信息，点击网格可查看“五级五长”网格员信息，点击事件可查看当前的事件类型、事件分拨进度、当前责任人、协办部门、事件评价信息等内容。 (2)事件统计区 以图表和滚动信息显示全县所有事件的统计信息，并滚动显示正在办理的每个事件的基本信息。图表统计可显示事件总数、事件完成率、好评率、各级考评指标及完成情况等内容。 (3)详细信息区 详细信息区是指到单个问题、网格的详细信息，包括事件办理情况、综合评价结果等。详细信息区与地图信息区进行充分联动，当地图点击某组件需要进行详细展示时，均可在详细信息区进行详细展示。如以房管人数据，点击某网格可显示该网格的人房数据。 |  |  |  | 基础平台-悟空(中屏) | 是
定开 |  | 应急管理分舱 |  |  | 一旦发生突发事件或重大预警时，应急指挥系统自动推送相关数据到指挥调度专题，实时掌控突发事件现场情况及周边态势。进入指挥调度时，应急指挥系统将自动根据事件情况匹配相应预案，包括处置流程预案以及应急组织预案，引导调度员进行处置。指挥调度专题包含事件信息、处置轨迹、调派指令、应急组织、综合查询、现场分析、视频监控、行动方案等内容 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 基层分舱（13+5） |  |  | 为13个乡镇、5个街道办事处分别提供一张图服务，综合展示基层实际情况，包括基层概况、骨干力量、基层任务、社情民意等，根据基层需求的不同额外定制基层治理的下钻专题 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 智慧养殖一张图 |  |  | 对接横山县羊养殖溯源系统，综合展示横山县羊只数量、分布、销售等情况 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 智慧农业一张图 |  |  | 对接农业虫害防治系统，综合展示虫害监测点位、害虫种类、害虫数量、农作物受损情况等 |  |  |  |  | 是
标准 | 物联网感知平台 | 接入适配管理系统 |  |  | 物联网平台适配管理系统可实现在各种网络下和终端的连接，支持多种主流协议，支持物联网通用协议：MQTT、COAP、LWM2M、HTTP以及针对私有协议设备接入的泛协议适配能力，支持物联设备直连接入、网关接入、第三方系统接入、设备认证、物模型管理等功能，最大程度的满足各种委办局的不同需求。 |  |  |  | 城市安全-物联网（小程序定制开发） | 是
标准 |  | 设备管理系统 |  |  | 提供物联网基础设施的统一管理能力，支持设备管理，包括设备信息管理、设备群组管理、生命周期管理等，主要解决管理员对物联网基础设施配置变更、日常管理的能力。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 运维保障系统 |  |  | 提供从设备、网络、业务维度的统一运维体系化管理，提供透明化、流程化、自动化、智能化的物联网基础运维能力。涵盖设备调试、日志管理、远程升级、设备通信状态管理、告警状态、轨迹状态、告警管理、区域网格、全流程闭环管理、统计分析、预警配置等能力。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 统一服务系统 |  |  | 提供规则引擎服务、基础能力共享服务、数据资产共享服务等能力，并通过WEB控制台、OpenAPI的形式对业务系统开放。业务部门基于前端感知平台OpenAPI即可轻量化完成业务场景化应用的开发。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 对接规范 |  |  | 平台接口需采用HTTP/HTTPS/MQ的方式对外进行能力开放，其中HTTP/HTTPS的请求体，响应体遵循统一的格式规范;所有的接口设计请求方式依照于REST规范，选取POST方式，方便接口承载和调用。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 物联网设备对接服务 |  |  | 将各委办局建设的物联感知设备数据接入到物联网平台，根据各部门实际的物联感知设备路数进行对接。 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 移动端APP（小程序） |  |  | 方便使用者随时随地对设备进行管理和监测。主要包括设备管理、设备监测、数据统计、告警通知、用户管理等 |  |  |  |  | 是
定开 | 善政-高质量发展平台 | 工作台 |  | 工作台首页 | 将用户需要处理的考核指标、督查督办任务、项目任务等以代办事项的方式进行展示，方便用户集中处理并开展相关工作，用户可以在该页面实现相关业务的汇报办理等操作 |  |  |  | 基础平台-玲珑 | 是
定开 |  |  |  | 通知消息 | 将需要用户需要处理的事件以消息通知的方式推送给用户，使用户可以随时收到消息并及时处理 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 领导批示 | 为政府领导提供一个快速下发下一步指示的渠道，领导可以直接对考核指标、督查督办任务、项目任务等直接做出批示，要求相关责任人进行跟进处理 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 督察督办任务 |  | 督查督办任务查看 | 可显示所有的一级的主督办任务，展开查看二级督办任务时时只能是有被督办单位数据权限的用户可以看到，包括批示、查看、查询等操作 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 督查督办任务管理 | 县委县政府相关科室和发科局可以对督查任务进行管理，包括创建、下发、修改、删除、撤回、关闭等操作，相关部门创建督查任务后会下发到任务执行人和被督查单位，当任务完成时可以将任务进行关闭，下发的任务包括一次性任务和周期任务。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 我的督办任务 | 作为任务执行人可以在该页面收到由上级部门下发的督查督办子任务，任务执行人可以去现场进行督查督办，并将现场督办结果进行上传记录，当任务执行人人为该任务可以完结时可以将任务进行标记完成 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 责任单位任务 | 责任单位作为被督查单位可以收到督查单位下发的督查督办子任务，责任单位指定相关责任人，由责任人进行该任务的汇报。汇报时需要上传相关资料并对情况进行说名，督查室需要对汇报的情况进行审核 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 督查督办审核 | 可以对督查任务的创建、申请关闭、汇报进行审核。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 对于一次性汇报的任务，成，可以进行任务延期，审核时如果任务没有全部完延期后还可以再次进行汇报 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 项目管理 |  | 项目管理查看 | 拥有项目责任单位相关数据权限的领导可以进入并查看其分管的责任单位相关的项目，并可以对项目进行批示。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 项目管理 | 对于全县的项目进行管理，创建项目后将项目下发到各个责任单位，可以在该页面查看项目的进度，及时掌握项目情况，可以对项目发起督办任务，对于认为需要关注的项目做出批示，对于详情中描述不清楚的可以直接发起与项目责任人的互动并了解最新情况，支持项目情况的导出 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 项目归属管理 | 可以对项目归属的产业链进行管理和维护，产业链可以将项目按照不同的产业链进行分类，产业链记录与产业链相关的临时党支部和工作专班 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 责任单位管理 | 责任单位可以查看与本单位相关的项目，并对项目进行周期汇报和进度标记，及时反馈项目进展情况。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 项目配置维护 | 对项目相关选项进行配置维护，支持对项目投资资金来源、项目进度事项等进行维护，以便于适应各种不同的场景 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 项目高质量推进挂图作战 | 定制各重大项目的一张图，展示所有项目的进度情况，并对项目的分布情况按照产业链、项目类型、入统情况进行统计展示，用户可以通过该页面查看各个项目的进展情况，支持项目概况、项目甘特图及里程碑、项目红黄灯预警信息、项目进度节点相关资料、任务报告等内容展示，支持根据权限分级展示 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 知识库管理 |  |  | 支持各部门上传和管理各级政策法规，作为知识进行共享。支持对上传的政策法规进行标签设置和管理，以便快速查询 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 系统管理 |  | 用户管理 | 对系统中的所有用户进行管理，系统管理员通过用户管理可以对平台用户进行添加、更新、删除、禁用和查找等操作。管理员可以依据用户名关键字查找用户，可以对用户的登录名称、用户所属部门、用户是否有效等基本信息进行编辑。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 角色管理 | 系统管理员可为系统用户分配不同的角色，并为不同的角色配置相应的系统功能访问权限，可以对系统用户的角色进行添加、更新、删除、查找等操作，系统角色信息应包括角色名称，角色权限，角色是否有效，角色创建时间等基本信息 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 部门管理 | 提供组织机构管理功能，按照要求对使用本系统的组织机构进行管理，提供增加、删除、修改组织机构的功能。同时，对用户进行分级、分组管理，明确用户的所在部门，形成层次的组织结构。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 权限管理 | 支持设置用户或角色的系统使用权限，用于面向不同用户提供专项服务。 |  |  |  |  | 是
定开 | 考核服务平台 | 考核工作台 |  | 考核首页 | 综合展示当前重点考核任务的完成情况，如重大项目管理、事件处置执行情况、标准考核指标完成情况等，也可显示各委办局的考核排名，以便及时了解及时介入；各委办局可查看当前涉及的考核任务清单、指标设定情况、完成情况等内容，通过数字化手段及时了解当前任务，以便更好的安排和完成工作 |  |  |  | 运管服-综合考评 | 是
定开 |  |  |  | 个人工作台 | 用户登录后首次进入的页面，该页面将用户需要处理的考核指标以代办事项的方式进行展示，方便用户集中处理并开展相关工作，用户可以在该页面实现相关业务的汇报办理等操作 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 消息通知 | 系统采用websocket即时消息的技术将需要用户需要处理的事件以消息通知的方式推送给用户，使用户可以随时收到消息并及时处理，用户所收到的消息包括需要汇报的指标以及需要用户进行审批或者处理的各种事项，在系统任何页面，点击右上角的铃铛，弹出通知消息列表，可以查看最新收到的消息 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 领导批示 | 为政府领导提供一个快速下发下一步指示的渠道，领导可以直接对考核指标、督查督办任务等直接做出批示，要求相关责任人进行跟进处理，包括新建批示、接收批示、回复批示、查看批示回复情况等 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 考核知识库 |  |  | 汇集整理各项考核依据，支持关键词搜索，以便考核办和其他委办局工作人员快速查找相关文件。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 考核指标管理 |  | 新建考核指标 | 创建一级考核指标和二级考核指标，并将考核指标下发到相关责任单位 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 责任单位指标分解 | 责任单位可以自行制定本年度本单位的考核指标，经过考核办审核后将会成为本单位本年度的正式考核指标，责任单位也会收到考核办创建的指标；责任单位需要对指标指定责任人，由责任人完成指标汇报工作，责任单位需要对二级指标进行分解，经过考核办审核后，按照分解计划按时进行指标汇报 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 考核指标审核 |  | 责任单位审核 | 责任单位进行创建指标、分解指标、汇报指标时需要由责任单位相关责任人进行审核，可进行通过或者驳回的操作，审核通过后转交给考核办进行审核 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 考核办审核 | 考核办对创建指标、分解指标、汇报指标进行审核，可进行通过或者驳回的操作，对于汇报审核中的不可量化指标需要由考核办进行打分。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 考核指标查看 |  |  | 管理不同领域业务的用户可以在该页面查看自己所管理领域的考核指标，可根据指标分值和当前状态了解指标的完成情况，查看指标详情可以了解指标详细情况以及每次汇报情况，对于认为需要关注的指标做出批示，对于详情中描述不清楚的可以直接发起与指标责任人的互动并了解最新情况 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 系统管理 |  | 用户管理 | 对系统中的所有用户进行管理，系统管理员通过用户管理可以对平台用户进行添加、更新、删除、禁用和查找等操作。管理员可以依据用户名关键字查找用户，可以对用户的登录名称、用户所属部门、用户是否有效等基本信息进行编辑。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 角色管理 | 系统管理员可为系统用户分配不同的角色，并为不同的角色配置相应的系统功能访问权限，可以对系统用户的角色进行添加、更新、删除、查找等操作，系统角色信息应包括角色名称，角色权限，角色是否有效，角色创建时间等基本信息 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 部门管理 | 提供组织机构管理功能，按照要求对使用本系统的组织机构进行管理，提供增加、删除、修改组织机构的功能。同时，对用户进行分级、分组管理，明确用户的所在部门，形成层次的组织结构。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 权限管理 | 支持设置用户或角色的系统使用权限，用于面向不同用户提供专项服务。 |  |  |  |  | 是
标准 | 善政-基层治理 | 统一工作台 |  | 待办事项 | 展示包括待办事件、待办任务、待上报数据等内容，根据类型进行分类展示。待办事项可展示红黄灯的预警任务和逾期任务 |  |  |  | 社会治理 | 是
标准 |  |  |  | 任务列表 | 展示最新的待办事件、待办任务、待上报数据等任务的列表，点击更多可分别跳转到专属页面查看全部列表 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 快捷跳转 | 展示个人常用功能的快捷跳转按钮，可点击跳转到本平台相关功能或其他平台。可根据用户权限定制 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 基层组织管理 |  | 组织管理 | 实现组织的新增、修改、删除等功能，可配置组织，包括部门、基层网格等。支持多级组织设置 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 人员管理 | 实现工作人员与组织的绑定，支持将用户挂载到组织下，支持一键同步统一用户中心的用户信息 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 基层任务管理 |  | 事件上报 | 具备事件上报功能，监控人员在日常监控过程中发现问题，可对发现的事件进行填报 |  |  |  |  | 是 | 上报入口
标准 |  |  |  | 工作任务管理 | 各部门和基层单位管理人员可发起基层的工作任务。任务经过既定流程审核后可派发到基层工作人员处进行执行。支持工作任务的审核审批、合并、分解、派发等操作 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 工作事项清单 | 各部门、基层单位的管理人员和工作人员可进行日常的工作事项清单的查看。清单支持按组织权限进行分级展示，含基础清单梳理服务 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 工作任务执行 | 通过工作台或点击任务清单均可跳转到具体任务详情页面，并进行任务执行 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 工作任务监管督办 | 支持管理人员设置限时办结机制，时限内未响应给予黄牌警告，黄牌警告后未响应给予红牌警告，将超时未响应、未办结的事件进行标记，对责任部门进行黄、红牌警告。 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 政民互动管理 |  | 居民群搭建服务 | 将帮助基层注册企业微信组织，并帮助基层工作人员搭建企业微信群。工作人员可生成二维码并线下推广所管辖的居民进群。包含13个乡镇、5个街道办事处，各组织可分别建群 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 群通知发布 | 基层工作人员可自定义表单、通知公告等内容，并通过群机器人进行自动发送 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 公众诉求管理 | 对接城市运行管理平台，可看到公众提交的诉求清单，点击列表可跳转到任务执行页面并尽快执行 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 统计分析 |  | 工作任务统计 | 根据部门职责自定义统计分析维度，包括走访巡查任务、数据上报任务等任务的执行情况、执行效率、超时任务统计等，可根据部门具体需求定制，并根据权限分级分类显示 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 绩效评优 | 上级组织可根据任务执行情况对下级组织和工作人员进行统计分析，支持对组织和个人的排名，已便于日常管理 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 移动端应用 |  | 移动工作台 | 移动端展示待办事项、统计分析等相关内容，可通过工作台进行各项工作的跳转等操作 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 任务列表 | 可查看当前自己的或下级组织待处理的各项任务，支持分级分类筛选。点击任务后可查看任务详情，包括任务描述、任务时效、当前需处理人员等 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 掌上任务处置 | 包括移动端的数据填报、走访巡查等，任务详情页可点击执行任务跳转到相关页面进行移动端的任务执行。事件上报可一键跳转到城市运行管理平台的移动端应用。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 掌上一张图 | 定制移动端一张图的显示内容，与PC端一张图配套，根据实际需求显示领导和工作人员关注的内容，包括统计分析数据、报表、趋势图、公众诉求清单等内容 |  |  |  |  | 是
外采 | 精治-智慧城管 | 地理信息及城市部件普查 |  |  | 按照《城市市政综合监管信息系统技术规范》（CJJ/T106）规定，建设地理空间框架、管理部件、单元网格和地理编码等数据，完成城区15平方公里基础数据建设。 包括基础数据普查、数据采集，并建立数据库；数据普查建设内容主要有：单元网格数据、基础地形数据、事件部件数据、地理编码数据及专题数据等。 将地理空间数据接入城市综合管理数据库，实现城市管理基础数据的整合应用 |  |  |  | 移动测量部 | 是
标准 |  | 综合应用 | 指挥协调系统 | 监管数据无线采集子系统 | 供数字城管监督员、坐席员、处置人员、部门领导使用的全移动办公系统，融合城管通、处置通和领导通功能。 |  |  |  | 基础平台-星桥、一网统管 | 是
标准 |  |  |  | 监督中心受理子系统 | 为城市管理监督中心定制的受理工作台，受理各种来源的城市管理问题，包括公众通过电话途径举报的城管问题和监督员使用无线采集子系统上报的各类问题。 |  |  |  |  | 是 | 上报入口
标准 |  |  |  | 协同工作子系统 | 供整个业务系统的管理者及各岗位操作者使用的办公平台，在系统上可办理日常案件，实现对业务流程中的所有案件监督和管理的功能，全程控制案件处理和流转。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 监督指挥子系统 | 以GIS地图的方式，能实时查看巡查队伍、案件、网格划分、普查数据的分布查看，能全面了解业务运行情况。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 绩效评价子系统 | 对城市管理信息采集员、有关部门、有关区域的立案数量、办理时限、未办结案件情况进行绩效评价，有效形成良好的城市管理监督机制。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 地理编码子系统 | 对地理编码的数据进行汇总统计，并基于GIS地图呈现普查数据分布情况，实现对地理信息的空间定位。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 基础数据资源管理子系统 | 基础数据资源管理子系统主要由系统管理员使用。使用基础数据资源管理系统可管理地理信息所需的地图数据，包含事部件类型、部件、网格、地理编码。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  | 数据交换系统 | 接口服务发布 | 将已经汇聚到城市管理数据中心的数据，通过平台直接发布接口服务，提供给其他部门调阅。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 接口服务订阅 | 由数据中心提供标准的数据接口，由上级或其他部门采用接口服务订阅获取接口数据。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 接口状态监控 | 发布的API接口通过数据中心能实时监测接口的状态，使用情况。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  | 数据汇聚系统 | 数据获取 | 实时获取城市运行管理服务相关数据。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 数据治理 | 对获取的数据进行清洗、融合，形成一套更全面的、更有价值的城市运行数据。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 数据资源编目 | 对数据信息的资源目录进行梳理汇总管理，为数据共享做好支撑。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  | 应用维护系统 | 机构管理子系统 | 对机构的基础数据进行维护，以便相关人员在工作时进行使用。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 人员管理子系统 | 对机构人员的基础信息、账号信息进行统一管理。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 权限配置子系统 | 对机构人员的权限进行配置，灵活配置各类人员的系统权限信息。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 基础配置子系统 | 对系统的页面布局进行配置，为系统运行提供相关支撑。 |  |  |  |  | 是
标准 | 惠民-应急管控 | 值班值守 |  | 事件管理 | 支持有关部门、下级部门向上级部门上报突发事件，支持电话、终端、web端等多种上报方式，实现第一时间报送突发事件信息。事件管理模块包括信息接报、事件列表、事件详情、事件报告功能。 |  |  |  | 运管服-应急指挥 | 是 | 上报入口
标准 |  |  |  |  | 信息接报：支持事件接收、事件上报的功能，支持通过web端录入事件信息，包括报警人信息、事件位置、事件信息、事发地点标注； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 事件列表：支持查看进行中和已结束事件列表，包括事件筛选、事件名称、事件等级、事件类型、录入时间、事件地点的内容显示，支持对已结束事件进行总结评估； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 事件详情：展示事件基础信息（事件名称、上报人姓名、上报人电话、接报时间、事件类型、所属辖区、具体地址、事件描述、GIS位置）和事件处置记录； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 事件报告：支持生成突发事件报告，可对突发事件报告进行检索；支持事件报告列表查看，包括事件名称、报告单位、报告期数列表，支持报告详情、紧急信息报告的查看和下载。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 模拟演练：支持应急管理部门进行事件模拟演练，提供进行中的演练、已结束演练功能，支持在应急总览内新增模拟演练事件 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 值班管理 | 提供用户日常值班排班、值班列表、值班日志、值班设置等功能，可根据值班人员进行权限配置，辅助日常值班工作，显示值班员信息，上报的事件自动通知当天值班员（需配置应急APP）。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 值班排班：提供智能排班、换班管理、替班管理、值班信息检索、值班信息显示等功能，支持快速完成排班组人员既定日期排班； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 值班列表：支持值班日历和列表界面的切换，可导出指定日期的排班表； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 值班日志：提供日志显示、日志录入、日志编辑、日志查询等操作，方便值班人员记录值班信息、交办注意事项信息等内容，支持值班日志导出； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 值班设置：支持设置排班组、日期设置、通知设置、高级设置等内容，值班人员可获取值班变更信息提醒。（通知设置中通过短信方式通知需配置短信网关或短信平台对接接口）。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 今日值班：支持查看当日各部门的值班情况，显示本部门以及往下二级部门的当日值班情况。可根据部门名称或者人员进行搜索。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 值班记录：支持显示当前月份的记录，包括值班日期、值班部门、值班时间、值班人员、签到人数、签退人数、操作。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 值班签到/签退：支持当日值班人员进行签到、签退，当值班人员有多个值班班次需要签到时，支持选择对应的班次进行签到签退。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 指挥调度 |  | 应急总览 | 提供免费地理信息服务，支持调用应急管理一张图系统服务，支持在地图上查看区域整体资源内容、值班信息、事件列表、实时天气、预警信息、重点监控、监控统计、事件数据统计类内容。提供框选、测距、测面积、路径规划等小工具，提供地图资源检索，支持在GIS地图上检索现有点位资源，可自动定位到资源位置并支持显示详情弹窗；（预警信息展现需对接第三方预警系统）。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 应急资源分析 | 基于多种类型的地图，叠加相关资源图层，以事件发生位置为中心，判定影响半径进行资源分析，包括事件上图、资源上图、区域资源分析等功能。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 事件上图：支持事件上图定位和事件通知，展示事件名称、等级和事件详情，并通过警报音进行声音提醒； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 资源上图：分类展示应急局相关的资源，例如视频监控、避难场所、物资仓库、危险源、生产企业、救援队伍、专家、水库信息在地图点、线、面等多种形式的分布情况，支持资源点位基本信息的查看，点击GIS地图上的音频、视频查看资源，实现音频、视频资源在GIS上联动；默认包含5000个点位标注，（地图显示移动点位位置时，需第三方系统提供位置信息数据）； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 区域资源分析：支持在GIS地图上展示区域资源数据分布情况，设定区域范围后，查看区域资源力量，可查看附近相关资源的位置信息，实现就近资源的调用。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 现场指挥调度 |  |  | 解决应急指挥过程中调度人员需要通过多种不同终端实现对固定电话、无线集群对讲、移动终端、PC端等进行调度的问题，辅助应急指挥人员了解突发事件现场的发生、发展状况，实现对应急事件处置的统一指挥调度和应急决策信息的快速传达。包括地图调度、通讯调度、现场播报功能。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 地图调度：基于GIS地图，旨在突发事件发生时，根据突发事件的位置和应急资源分析范围，实现指挥中心和应急指挥救援现场周边人员的语音调度、视频调度、辅助调度等“一键调度”功能； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 通讯调度：基于融合通信技术，提供快速便捷的人员调度功能，包含拨号盘、通讯录、会商、智能组； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 现场播报：直观显示应急局、街道、委办局类用户已通知人数、各类型角色在现场人数、救援队伍、转移群众、遇难人数数据。直观展示实时的事件签收、app人员上下线、用户到达现场、任务反馈、现场回传等信息。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 协同人员轨迹：支持在GIS地图上，显示当前在线的协同人员预计到达事发点的规划路线、距离和时间，同时展示出人员的移动轨迹； |  |  |  |  | 是
标准 |  | 事件跟踪反馈 |  |  | 用于指挥中心对应急事件本身处置过程的了解，掌握现场人员任务跟踪进展等，确保对事件处置进行全过程监管，包括提供任务管理和处置记录。（需要搭配移动端使用） |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 任务管理：包括任务类型模板、任务新增、任务指派、任务执行记录的查看； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 处置记录：以时间轴显示事件的处置记录，实时更新获取移动端上报的图片、视频、语音和文字，显示全部现场回传的信息。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 数据汇总：差异化展示不同类型的事件需要关注的灾害指标，并根据现场上报情况，实时更新灾害指标数据，便于指挥中心第一时间了解现场灾害严重程度和救援情况。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 轨迹查询：支持对各协同人员在指定时间段的移动轨迹信息进行查询。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 预案指挥 |  |  | 支持在应急事件处置过程中，提供预案匹配与响应启用功能，根据应急事件类型、等级等条件，根据标签匹配自动关联应急预案，辅助处置人员快速选择与启动，支持对预案的执行情况实现反馈记录。可查看已启动应急预案的总体情况，包括预案执行情况（预案步骤及完成情况、步骤视图）、预案组信息。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 预案启用：支持对事件所需关联的预案进行标签化管理，可查看预案基本信息，支持预案启动后自动关联事件，根据响应等级一键启动应急预案 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 预案执行：支持查看预案总体的步骤情况和完成情况，支持查看结构化分解的预案步骤详情，通过处置和指派实现预案的执行和预案任务的下发，可实现移动处置人员预案反馈轨迹记录；支持以步骤视图方式查看预案组信息、预案指派情况、预案任务执行情况等，支持查看预案组信息，查看可根据应急事件的发展情况结束预案或进行预案升降级操作。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 预案上图：支持将预案任务的任务反馈点在地图上进行标记，形成任务反馈点轨迹；针对每个任务反馈点，可查看每个任务反馈详情 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 应急指挥体系管理 |  | 人员通讯录 | 提供通讯录功能，支持对应急指挥人员进行分级、分类管理，包括增加、删除、修改及查询操作，默认包含5000条通讯录录入。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  | 群组管理 | 支持基于各类突发事件构建相关成员群组，便于一键组会、信息交互。 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 业务应用移动化 |  | 移动指挥H5 | 事件处置H5采用HTML5技术开发，支持嵌入政务钉、政务微信，或其他APP中。基于4G/5G/WiFi等移动通信网络，实现事件移动端事件处置能力，提供事件上报、事件列表、事件处置、事件任务、预案任务等功能 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 事件上报：系统支持移动端上报应急事件； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 事件列表：显示处理中、已完结状态的事件列表，支持事件签收及事件检索。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 事件处置：提供应急详情、直击现场、指令下达、情况更新、现场反馈、现场播报、人员位置、事件校准的功能，支持实时跟踪获取应急事件信息，保障相关人员能够同时获取事件基本信息，快速掌握事件最新态势； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 事件任务：实现事件任务的上传下达，提供任务列表；移动端用户可接收来自领导、指挥中心指派的工作指令，以图片、视频、文字的形式对事件任务进行反馈； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 预案任务：实现预案任务的上传下达，提供任务列表；移动端用户可接收来自领导、指挥中心指派的工作指令，以图片、视频、文字的形式对预案任务进行反馈；（需配置应急预案模块） |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 今日值班：显示登陆用户当日的班次信息，提供签到签退功能；同时，支持显示当前登陆人员所在值班组信息，并支持按照当前存在值班组的部门，查询对应值班组部门的详细信息； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 应急头条：一款公共安全行业大数据平台，依据大数据技术处理海量的公共安全行业信息，利用人工智能技术进行数据分析和挖掘，提供新闻汇聚、地震专题、安全生产案例库、应急科普和抱抱互助圈功能。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 移动指挥APP |  |  | 事件上报：系统支持移动端上报应急事件； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 事件列表：显示处理中、已完结状态的事件列表，支持事件签收及事件检索； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 事件处置：提供应急详情、直击现场、指令下达、情况更新（不同类型事件更新的数据不同）、现场反馈、现场播报、人员位置、事件定位的功能，支持实时跟踪获取应急事件信息，保障相关人员能够同时获取事件基本信息，快速掌握事件最新态势；支持以H5形式嵌入政务钉或政务微信等第三方平台； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 事件任务：实现事件任务的上传下达，提供任务列表；移动端用户可接收来自领导、指挥中心指派的工作指令，以图片、视频、文字的形式对事件任务进行反馈； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 预案任务：实现预案任务的上传下达，提供任务列表；移动端用户可接收来自领导、指挥中心指派的工作指令，以图片、视频、文字的形式对预案任务进行反馈；（需配置应急预案模块） |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 即时消息：实现语音、文字、图片、视频的收发； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 今日值班：显示登陆用户当日的班次信息，提供签到签退功能；同时，支持显示当前登陆人员所在值班组信息，并支持按照当前存在值班组的部门，查询对应值班组部门的详细信息； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | APP注册用户数授权1000个 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 音视频通话：实现语音通话、视频通话、音视频会议，实现现场与指挥中心之间的互联互通（仅支持应急APP）； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 个人中心：提供通讯录模块，支持人员通讯录查看（仅支持应急APP）。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 应急预案 |  |  | 应急预案模块通过数字化管理手段，将纸质文本预案内容进行电子化、模块化、流程化分解，提高应急预案在实际作战过程中的高效性和有效性。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 预案管理：包括预案分类管理、预案上传、预案编辑、预案配置管理等，实现应急预案编制流程和预案备案的信息化处理； |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 预案执行：包括预案的查用、预案关联和预案的启动，实现对进行中的预案、预案启动和历史预案查看；支持通过为突发事件关联标签，根据事件标签，自动匹配对应的应急预案；关联响应后一键启动或在预案列表中一键启动预案；预案启动后，通过结构化展示预案处理步骤，步骤任务详解，步骤相关人员、任务一键指派处理、会议会商和执行记录查看。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 应急保障 |  |  | 1、统一录入应急局相关的资源，例如避难场所、防护目标、重要工程、物资仓库、危险源、生产企业、救援队伍、专家、水库、堤防工程、水位站、消防栓等资源信息的名称、坐标位置、联系人信息，实现应急保障资源的整合管理，提供增、删、查、改等功能。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 2、提供点、线、面等多种标记方式，对上图的应急保障资源进行标记，丰富上图资源的呈现形式。 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 综合分析 |  |  | 实现对突发事件动态、应急资源、应急处置情况、监测预警、应急预案等各类应急信息的汇聚整合、可视化展示。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 事件分析：显示事件数量统计数据、各事件类型的事件数量占比、事件数量趋势； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 应急资源分布：展示辖区范围内各个镇街当前资源数据分布情况，用色块表达各个镇街相应数量的多少，鼠标移入镇街，浮窗展示相应数值； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 应急处置数据统计：展示本辖区累积应急事件响应次数、平均响应时间、平均反馈时间、累积协同人次、累积反馈信息等； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 应急预案：以统计图表的形式，统计本辖区现有应急预案类型、各个类型下的预案数量信息； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 事件处理动态：展现未签收、处理中、已完成事件处理状态的数量变化走势、当前事件数对应各事件类型的占比、事件列表展示查看； |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 监测预警：展示系统已接入的实时天气信息、气象预警信息。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 总结评估 |  |  | 支持对应急过程事中评估和应急过程事后评估，展现事件标题、事件基本情况、事故经过、直击现场、领导批示、处置记录的内容，结合过程再现，对事件总体进行总结评估。 |  |  |  |  | 是
标准 |  |  |  |  | 提供总结评估报告生成和导出功能。 |  |  |  |  | 是
标准 |  | 系统管理 |  |  | 包括账号管理，组织结构，知识库、方案配置，配置项管理，分析研判配置，地图配置等功能。 |  |  |  |  | 是
定开 | 惠民-智慧横山小程序 | 小程序首页 |  | 天气信息 | 显示横山区当前气温、天气情况、空气质量等内容，可点击按钮跳转到天气详细情况，显示横山区详细的天气信息 |  |  |  | 一网统管（基于一网统管小程序个性化定制） | 是
定开 |  |  |  | 搜索 | 提供便捷的搜索栏，市民群众可根据关键词搜索小程序可提供的服务，点击搜索结果可直接跳转到相关功能 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 我的消息 | 首页显示当前的消息通知，点击消息按钮可以查看系统推送的消息列表，点击列表可查看消息详细内容 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 热门服务 | 服务的综合展示窗口，显示推荐的热门服务功能，如核酸地图、便捷出行、政务查询、接诉即办等 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 通知公告 | 支持面向市民群众发布一些重要事项。通过公告栏，可以查看最新公告内容，点击公告条可以了解公告的具体内容 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 宣传信息展示 | 支持以banner的方式展示热点宣传信息，包括重要的政策办理通知、党建宣传信息、热门活动通知等 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 专题服务 | 可定制热点的专题服务内容，如出行专题、防疫专题等，点击专题服务连接可直接跳转到相关功能 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 我要办事 |  | 搜索 | “我要办事”的首页上方提供搜索框，可根据关键词搜索服务项，点击搜索结果可直接跳转到相关功能 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 政策宣传 | 包括热点政策推荐和政策宣传查询，支持分类查询。政策宣传将详细描述政策内容、政策注解、范围和条件等，并详细描述享受相关政策需要提交的材料、办理的流程等内容。可线上办理的政策可一键跳转到办理的相关页面，支持跳转到智能表单引擎生成的申请表页面 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 政务服务 | 展示各项政策的办理详情、图文注解等，可线上办理的业务点击办理可直接跳转政务服务平台进行办理，无法线上办理的将提供详细的办事流程、办理地点、需提供的材料、服务点咨询电话等，以方便市民群众使用 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 便民服务 | 1.便民出行，整合可提供的便民出行查询，包括停车查询、公交实时线路查询等，以方便市民使用 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 2.地图查询，包括核酸地图查询等，市民可直接在地图上查看详细信息 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 3.便民公开，公布可对市民公开的信息，如生活物资价格公示等，市民群众可在移动端直接查看 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 4.便民服务，整合各类充值入口，如公交卡APP、电费缴纳等，方便市民使用 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 接诉即办 |  | 随手拍 | 市民群众可随时提交发现的城市治理的不文明事件，包括违规停车、乱扔垃圾、违规摆摊、消防通道堵塞等 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 生活投诉 | 针对生活过程中的各项问题，可直接进行填报投诉。包括停水、停电、绿化修剪、环境污染等，所有投诉将同步通知到社区、乡镇的网格员，网格员将全程跟进事件的处理 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 信访投诉 | 针对市民群众需要信访的重大事项，可直接线上填报。填报的信息将通过城市运行管理平台转发到信访局，并同步通知相关委办局、归属的基层网格员，快速了解事项并快速处置 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 区长信箱 | 提供移动端区长信箱的入口，市民可通过小程序向区长信箱提交意见 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 其他问题反馈 | 其他面向委办局的专项问题反馈或市民群众不清楚事项具体归属的问题，可通过其他投诉页面进行填报。包括矛盾纠纷、公共安全、社情民意、施工管理、突发事件等。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 求助咨询 | 市民可发起在线求助。留言将直接作为社情民意事件派发到综治指挥中心，工作人员发现问题后直接线上回复。也可发起在线电话求助，小程序将提供各部门和所属网格员投诉电话的通讯录，可直接拨打电话进行求助咨询 |  |  |  |  | 是
定开 |  | 我的 |  | 个人信息 | 显示个人详细信息，包括登录人姓名、是否认证等内容。未实名认证的用户可显示当前用户名。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 我的投诉 | 显示当前用户的“接诉即办”办事记录，点击可查看上报历史。上报历史可根据事件状态分别显示，如全部事件、待受理、处置中、已办结等，用户点击详细情况可查看当前事件的实际处置流程、处置结果等信息。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  |  | 居民可在评价反馈中填写工作人员对此事件的处理是否满意。从根本上对事件处理形成闭环，也为各网格员在日常工作中的表现提供客观、完整的数据依据。 |  |  |  |  | 是
定开 |  |  |  | 个人设置 | 用户可设置个人信息，包括身份证号、住址等。更新个人实名信息后需进行实名认证，并通过所属网格员审核，审核通过后完成个人实名，可享受针对个人的服务 |  |  |  |  | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 小程序 | 小程序首页 | 招商小程序首页，提供搜索框（可搜索产业信息、项目信息、政策信息）、我的消息（面向企业推送消息通知）、宣传推送（banner推送及重点板块跳转）、重点产业（园区及产业链信息推送）、重点项目（招商重点项目介绍）、招商会客厅（在线留言及服务热线）等功能入口 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 小程序 | 小程序概况 | 展示横山区招商简介、招商服务、招商动态咨询、园区简介（含推荐地块及惠企政策）、产业链信息等内容，登录或未登录企业均可查看 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 小程序 | 政策宣传 | 提供政策速递检索与查阅、招商项目检索（含项目简介及金额）、政策推送（仅认证企业）、投资指南查阅、政策试算（企业录入指标系统匹配政策，仅认证企业）等功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 小程序 | 联系我们 | 提供招商联系方式的查阅，可在线留言、拨打电话、领导信箱投诉等 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 个人中心 | 用户注册 | 提供企业注册和工作人员注册功能。企业注册需提供企业相关证照信息，注册信息经工作人员审核后方可享受专属服务；工作人员需通过审核后方可登录 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 个人中心 | 企业登录 | 提供企业用户信息管理（可更新企业资质等，需审核）、消息通知（接收推送消息）、我的咨询（查看咨询记录及回复）等功能。同时提供政府工作人员登录入口，支持移动端办公 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 产业链分析 | 产业链分析 | 基于热力图和行政图在地图上展示产业链企业密度、分布和数量情况，提供产业链企业明细（支持筛选）、产业链榜单（含企业数、市值等）、企业商机分析（投资、创新、融资等五维度评价） | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 产业链分析 | 产业链图谱 | 建立高新技术制造、氢能源两大产业链图谱，基于树形模式进行产业链上中下游梳理，将本地资源标签化，匹配产业链可视化，关联显示产业下企业，支持按企业数和专利数筛选 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 产业链分析 | 企业画像 | 提供企业工商信息、发展分析（融资历史、对外投资、资质证书等）、风险分析（裁判文书、被执行人等）、图谱分析（企业架构图、股权穿透图）、活跃度分析、企业年报、综合指数分析等功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 产业链分析 | 区域对比分析 | 基于选择对比区域和对比链节，进行产业链结构对比（综合、聚焦力、创新力排名）、市场主体特征对比（产品分布、注册资本等）、产业结构演进对比（历年企业演进） | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 产业链分析 | 竞争力分析 | 基于选择对比的链节进行发展潜力分析（输出发展潜力榜单）、融资引力分析（输出融资引力榜单）、创新能力分析（输出创新能力榜单） | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | 产业链分析 | 企业动态 | 按文章、产业、公司等关键词从互联网搜索产业报道资讯和产业政策，支持查看原文，支持关注企业号及联动展示 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | 兴业-智慧招商 | PC端小程序运营管理后台 |  | 提供招商简介管理、招商服务管理、投资指南管理、在线留言管理（可线上回复）、注册企业管理（人工审核认证）、企业信息更新审核（审核后自动更新法人库和企业画像）等后台运营管理功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 智能OCR |  | 支持自定义创建个性化需求模板，用户通过上传模板图片设置锚点字段和识别区建立图片中文字的键值对应关系；支持智能匹配分类实现对不同版式图片与已发布模板的自动匹配；支持自定义字段类型进行专项优化（小写金额、日期、纯数字等）；两年内不低于20万次识别次数 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 数据源接入 | 支持Oracle、DB2、SQLServer、MySQL等全部主流关系型数据库；支持Hadoop体系（Hive、Hbase、Spark、Impala等）；支持MongoDB、ES等NOSQL；支持多维数据源；支持CTSDB、TBDS、RESTful数据源；支持阿里云、腾讯云、华为云等云平台；支持国产数据库GBase、人大金仓、达梦DM；支持Excel、CSV、TXT、日志文件；支持JDBC定制开发连接 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 数据建模 | 支持SQL数据集、Excel数据集、Script数据集、数据集市数据集、内嵌数据集、组合数据集、Mongo数据集、自服务数据集、多维数据集查询、定制数据集等多种数据集类型；提供性能检测、数据脱敏、建模分析隔离、多版本数据源驱动热加载、血缘分析、多粒度表达式、元数据管理、物化查询等能力 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 数据分析 | 支持图表、仪表盘设计、网页嵌入、可视化分析、联动分析、UI布局美化、数据填报录入、分享报告、收藏报告、异常数据预警推送、自动保存与恢复、报告水印、报表管理等功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 定时调度子系统 | 提供作业、任务、触发器、调度任务管理功能，支持定时调度和自动化任务执行 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 数据挖掘子系统 | 提供数据挖掘工作流、数据转换、数据探索、数据建模、算法模型应用、算法模型管理功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 权限管理子系统 | 提供文件权限管理、认证授权、授权编辑、LDAP配置、定制权限管理、行列权限管理功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 平台管理子系统 | 提供系统监控管理、系统健康检查、系统预警、消息中心、日志管理、系统设置、系统属性配置、资源部署功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 系统集成 | 支持页面集成、数据集成、权限集成、单点登录、Portal门户集成 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 报告发布子系统 | 提供报告设置、查看报告、查找报告、门户设置、导出报告、邮件发送报告、订阅报告、交互设置功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 多屏适配可视化 | 支持移动端APP、大屏可视化展示、Pad端可视化展示 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是
外采 | AI算法中心 | 大数据分析平台 | 智能表单 | 提供审批过程自动化、流程图可视化、填报审批应用、审批关系维护、候补审批流、流程任务管理、待办任务提醒、流程进度查看、审批意见填写、流程附件上传功能 | 与招标文件一致 |  |  | 外采 | 是

## 项目采购计划
项目采购管理计划管控表
序号 |  | 计划阶段 | [11 empty] | 实施阶段 |  |  |  |  | 交付控制阶段
| 采购项目 | 采购依据 | 资源需求 | 设备型号 | 技术要求 |  |  | 其他质量要求 | 质保要求 | 相关方权责 | 风险管理 | 计划变更事项 | 计划起止时间 | 直接接口人 | 接口人归属 | 采购单/合同号 | 实施变更事项 | 特别约定 | 采购活动状态 | 进度日历 | 接收人 | 变更事项 | 整体评价
采购项目标识 | 依据项目合同填写采购内容 | 合同依据 | 结合招标文件、投标文件、合同以及各类变更项的合集，分别明确资源需求量，资源型号、技术要求、其他质量要求以及质保要求。 | [6 empty] | 在整个采购环节，直接参与采购活动的人员及其职责。 | 依据文档风险管理目录关联即可。 | 规划阶段即产生的变更单编号以及变更概述 | 计划起止时间，若有变更则以变更后为准 | 依据具体情况，项目经理需要直接对接的产品交付人员，可以为公司内部，也可以为公司外部人员 | 内部项目组成员/外部项目组成员 | 明确的采购协议文件编号 | 实施阶段即产生的变更单概述 | 里程碑 要求的交付成果（如说明书，检测报告，合格标签等） 验收标准 履约和违约约定 争议解决措施 变更处理过程等 | 未开展 谈判中 采购中 采购完毕 验收中 验收完毕 已关闭 已取消 | 实时更新采购进展 | 若涉及甲方，则为甲方验收人，不涉及则为我方验收人 | 控制阶段产生的变更单概述 | 对该采购项目的阶段成果总结
1 | 数据资产建设 |  | 1套 | 数据资源目录编制 |  |  | 对县域政务数据进行梳理，编制数据资源目录 |  | 背靠背付款、与主合同质保要求保持一致。 | 项目经理：负责整体采购过程中的技术需求把关。确保采购后可保证项目完成主合同约束进行交付。 销售：负责外采需求整体采购工作，议价、外采合同签订及关键事项协调。
|  |  |  | 基础库建设 | 人口库信息库 |  | 采集和融合现有人口基础信息资源，构建人口信息库，并制定人口信息库管理规范和相关数据标准规范，明确信息共享交换流程和数据入库比对规则
[5 empty] | 法人信息库 |  | 采集和融合各部门的企业法人信息，建立企业法人信息库，并制定法人信息库管理规范和相关数据标准规范，明确信息共享交换流程和数据入库比对规则
[5 empty] | 宏观经济库 |  | 依托国家标准建立横山区宏观经济信息库，为各类应用提供一致的宏观经济与社会发展综合性基础性数据
|  |  |  | 专题库与主题库建设 |  |  | 根据业务需求构建专题库与主题库，支撑业务系统工作。包含数据的采集与治理过程。
|  |  |  | 三维模型制作服务 | L3场景精模 |  | 中精度级别城市三维实景建模，县城区已建成面积15平方公里。还原指定区域地形高差、路网、河流、地块、山脉；还原主要建筑与设施，保持颜色结构一致，误差不超过0.5米；还原主要设施周边50米范围内的建筑与设施，误差不超过1米；
[5 empty] | L4建筑精模 |  | 高精度级别精细化单体建筑模型，指定标志性建筑或重点业务建筑10栋。基于CAD以及图片制作手工模型，采用实景贴图，高精度还原，适用于重点场景、重点区域、重点楼栋等。
2 | 兴业-智慧招商 |  | 1套 | 小程序 | 小程序首页 | 搜索框 | 可进行便捷搜索，包括产业信息、项目信息、政策信息等，企业用户可搜索关键字即可找到相关内容 |  | 背靠背付款、与主合同质保要求保持一致。
[6 empty] | 我的消息 | 面向企业推送的消息通知等。登录企业可看到针对本企业的定制消息，未登录用户可看到公共消息通知
[6 empty] | 宣传推送 | 根据宣传需求定制，展示banner推送、重点板块跳转等
[6 empty] | 重点产业 | 园区、产业链的信息推送，可根据产业链细分目录进行展示。企业可点击相关按钮跳转到产业链信息部分
[6 empty] | 重点项目 | 招商相关的重点项目介绍，可跳转到招商项目简介、投资指南简介、政策简介等内容
[6 empty] | 招商会客厅 | 包含在线留言、服务热线等，意向企业可通过在线联系的方式进行咨询
[5 empty] | 概况 | 招商简介 | 首页显示横山区招商简介信息的展示，登录或未登录企业均可查看详细的招商简介信息
[6 empty] | 招商服务 | 显示提供招商服务信息的查阅。未登录企业可查看公开的招商服务信息，登录企业可查看针对企业的具体招商服务内容。
[6 empty] | 招商动态咨询 | 提供最新资讯的检索与资讯内容的查阅
[6 empty] | 园区简介 | 展示横山区各园区及推荐地块的情况，可配套展示园区惠企政策、园区内企业等信息
[6 empty] | 产业链信息 | 可展示已建的产业链分析结果，并对企业进行公布，帮助已注册企业和待招商企业详细了解本地产业链情况
[5 empty] | 政策宣传 | 政策速递 | 提供政策速递的检索与政策内容的查阅
[6 empty] | 招商项目 | 提供招商项目的检索与招商项目内容的查阅。可展示项目简介、项目金额、联系方式等内容
[6 empty] | 政策推送 | 提供政策匹配服务推送的政策信息的检索与政策内容的查阅。此功能只针对已认证的企业用户，未登录和认证的用户将提示请登录
[6 empty] | 投资指南 | 提供投资信息的查阅。登录或未登录企业均可查看详细的投资指南信息
[6 empty] | 政策试算 | 提供企业相关指标的录入，根据录入指标系统提供试算匹配的政策。此功能只针对已认证的企业用户，未登录和认证的用户将提示请登录
[5 empty] | 联系我们 |  | 提供招商联系方式的查阅，可在线留言、拨打电话、领导信箱投诉等
|  |  |  | 个人中心 | 用户注册 |  | 提供用户的注册，分为企业注册和工作人员注册。企业注册时需提供企业相关证照信息。注册信息需经过工作人员审核，企业注册后即可登录，但通过审核后方可享受针对企业的专属服务；工作人员需通过审核后方可登录
[5 empty] | 企业登录 | 企业信息管理 | 提供企业用户信息的管理功能，企业用户可自行更新企业信息，如企业资质、知识产权等。企业主动更新的信息需经过审核方可生效
[6 empty] | 消息通知 | 可接收针对企业的具体推送消息，如新闻公告、政策主动推送等
[6 empty] | 我的咨询 | 可查看经由小程序“联系我们”提交的咨询内容，包括现有流程、回复内容等
[5 empty] | 政府工作人员登录 |  | 提供招商等业务部门和运营人员的登录入口，支持各业务流程的移动端办公
|  |  |  | PC端小程序运营管理后台 | 招商简介管理 |  | 提供整体营商环境介绍信息的管理与发布。运营人员可在后台修改更新招商简介信息
[5 empty] | 招商服务管理 |  | 提供招商服务信息的管理与发布。运营人员可在后台修改更新招商服务信息
[5 empty] | 投资指南管理 |  | 提供投资指南信息的管理与发布
[5 empty] | 在线留言管理 |  | 可查看企业的在线留言，并进行线上回复
[5 empty] | 注册企业管理 |  | 提供企业服务小程序端注册企业信息的检索与管理。新注册的企业需经过工作人员人工审核后方可认证成功，企业端则更新为已认证状态
[5 empty] | 企业信息更新审核 |  | 对于企业在小程序中上传更新的企业信息，需通过工作人员的人工审核方可正式生效。企业信息更新后，可自动更新企业法人库和企业画像，以支持其他应用的运行
|  |  |  | 产业链分析 | 产业链分析 | 产业分布热力图 | 基于热力图方式在地图上展示当前选择区域分析产业链企业的密度、分布和变化情况，辅助用户全面直观的了解产业链企业分布情况和规律，为用户决策提供数据支撑
[6 empty] | 产业分布行政图 | 基于行政图方式在地图上展示当前选择区域分析产业链企业的分布和数量情况，辅助用户全面直观的了解产业链企业分布情况和规律，为用户决策提供数据支撑
[6 empty] | 产业链企业明细 | 基于表格的方式展示当前选择区域产业链企业明细信息，并支持进一步筛选，或转至招商线索、我的客户
[6 empty] | 产业链榜单 | 提供选择区域产业链企业榜单排名分析，包括区域名称、榜单企业数、上市公司数、总市值、总资本规模等
[6 empty] | 企业商机分析 | 从投资、创新、融资成长、经营变更和经营风险五大维度对商机进行评价，并展示各维度指数和详情
[5 empty] | 产业链图谱 |  | 建立高新技术制造、氢能源两大产业链的产业链图谱，基于树形模式进行产业链上游、中游、下游梳理，将本地资源标签化，匹配产业链可视化，通过产业链和企业画像，可将产业链与企业打上标签，关联显示产业下的企业，支持按企业数和专利数筛选，并联动展示选择节点的企业明细信息
[5 empty] | 企业画像 | 基本信息 | 提供企业工商信息、主要人员、股东信息、最终受益人、分支机构、产品信息、竞品信息以及税务评级等基本信息的展示
[6 empty] | 发展分析 | 提供企业发展指数、正面舆情分析，以及融资历史、对外投资、招投标信息、网站备案、海关登记、行政许可、资质证书、商标信息、专利信息、著作权、软件著作权的展示
[6 empty] | 风险分析 | 提供企业风险指数、开庭公告、法院公告、裁判文书、被执行人、清算人员、失信被执行人、司法协助、严重违法、经营异常、行政处罚、环保处罚、欠税信息、工程异常、股权出质、动产抵押、司法拍卖、负面舆情等信息的展示
[6 empty] | 图谱分析 | 提供企业架构图、股权穿透图和企业关系分析功能
[6 empty] | 活跃度分析 | 提供企业活跃指数、变更记录、招聘信息、抽查检查、舆情动态分析功能
[6 empty] | 企业年报 | 提供近几年包含企业信息、网站网店信息、出资信息、社保信息、对外投资、修改记录等内容的企业年报展示功能
[6 empty] | 综合指数分析 | 提供包含发展指数、风险指数和活跃指数的企业30天综合指数趋势分析、企业各项指数排名、发展能力、风险分析和活跃度分析功能
[5 empty] | 区域对比分析 | 产业链结构对比 | 基于选择对比区域和对比的链节，进行综合、聚焦力和创新力的排名对比，以及聚集力、创新力数量的对比分析
[6 empty] | 市场主体特征对比 | 基于选择对比区域和对比的链节，从企业产品分布、注册资本分布、企业年龄、企业类型等维度对比分析
[6 empty] | 产业结构演进对比 | 基于选择对比区域和对比的链节，从历年企业演进，即每年新增企业数量进行对比分析
[5 empty] | 竞争力分析 | 发展潜力榜 | 基于选择对比的链节进行发展潜力分析，输出发展潜力榜单
[6 empty] | 融资引力榜 | 基于选择对比的链节进行融资引力分析，输出融资引力榜单。
[6 empty] | 创新能力榜 | 基于选择对比的链节进行创新能力分析，输出创新能力榜单
[5 empty] | 产业动态 | 产业报道 | 按文章、产业、公司等关键词从互联网搜索产业报道资讯，并可查看详细清单和产业报道原文。支持关注企业号，以及企业号产业报道的联动展示
[6 empty] | 产业政策 | 按政策标题、所在地、所属行业、发文单位等组合条件从互联网搜索产业政策，并支持查看原文
3 | 智能OCR |  | 1套 |  |  | 自定义创建模板 | 支持自定义创建个性化需求模板，用户通过上传模板图片，设置锚点字段和识别区并建立图片中文字的键值对应关系，实现对任意版式图片的结构化识别。 |  | 背靠背付款、与主合同质保要求保持一致。
[6 empty] | 智能匹配分类 | 支持对已上传图片的智能配准，实现对不同版式图片与已发布模板的自动匹配，减少人工分类成本，快速实现图片的自动分类和结构化识别。
[6 empty] | 自定义字段类型 | 支持自定义创建字段类型，支持针对不同识别区内容类型进行专项优化，如小写金额、日期、纯数字等，可根据需求选择合适的字段类型以提升识别准确率，也可通过穷举可能的输出值范围自定义字段类型，对识别结果进行智能纠正和规范。
[6 empty] | 总授权规模 | 两年内不低于20万次识别次数
4 | 大数据分析平台 |  | 1套 | 大数据分析平台 |  | 数据源接入 | (1)支持Oracle、DB2、SQLServer、MySQL、Derby、Access、Informix、Postgresql、Clickhouse、Sybases、Accessa、Presto、Vertica、Teradata、Aster等全部主流关系型数据库。 (2)支持Hadoop体系（如Hive、Hbase、Spark、Impala等）。 (3)支持MongoDB、ES（Elasticsearch）、Redis、SQLServerAnalysisServices、OracleEssbase等NOSQL。 (4)支持多维数据源（HyperionEssbase、SAPBW、SSAS等）。 (5)支持CTSDB、TBDS、TBDSOLAP、RESTful数据源。 (6)支持ClouderaHive、ClouderaImpala、HortonworksHadoopHive、MapRHadoopHive、Kylin、AmazonRedshift、KINGBASE、SAPSybaseIQ、华为ELK、华为FusioninsightHD、华为高斯等ClouderaHadoop体系。 (7)支持阿里云MaxCompute(ODPS)、阿里云OTS、阿里云ADS、腾讯云SPARKLING、华为云DWS、华为云MRS(FusionInsightHD)等云平台。 (8)支持PivotalGreenplum、HadoopHive、TranswarpInceptor、Hbase、Spark、Presto、Generic、星环TDH等大数据平台。 (9)支持Gbase8A（基于mysql）、Gbase8S（基于infomix）、Gbase8T（基于infomix）、MicrosoftPowerPivot、内嵌数据（内嵌查询）等数据源。 (10)支持Excel、CSV、TXT、日志（LOG）文件。 (11)支持国产数据库GBase、人大金仓数据库KingbaseES、达梦DM。 (12)支持华为系列数据库，包括FusionInsightHD，FusionInsightELK，GaussDB、ThunderEngine、DWS等大数据平台数据源接入。 (13)支持JDBC、定制开发连接数据源。 (14)支持SAPBW的xmla和jco两种连接方式。 (15)支持SAPHANA的三种视图：属性视图、分析视图和计算视图，也可以自动获取三种视图中的变量和参数，包括单值，多值和范围等形式。 |  | 背靠背付款、与主合同质保要求保持一致。
[6 empty] | 数据建模 | 数据源加载
SQL数据集
Excel数据集
Script数据集
数据集市数据集
内嵌数据集
组合数据集
Mongo数据集
自服务数据集
多维数据集查询
定制数据集
性能检测
数据脱敏
建模分析隔离
多版本数据源驱动热加载
血缘分析
多粒度表达式
元数据管理
物化查询
[6 empty] | 数据分析 | 图表支持
仪表盘设计
网页嵌入
可视化分析
联动分析
UI布局美化
数据填报录入
分享报告
收藏报告
异常数据预警推送
自动保存与恢复功能
报告水印
报表管理
[6 empty] | 定时调度子系统 | 作业
任务
触发器
调度任务管理
[6 empty] | 数据挖掘子系统 | 数据挖掘工作流
数据转换
数据探索
数据建模
算法模型应用
算法模型管理
[6 empty] | 权限管理子系统 | 文件权限管理
认证授权
授权编辑
LDAP配置
定制权限管理
行列权限管理
[6 empty] | 平台管理子系统 | 系统监控管理
系统健康检查
系统预警
消息中心
日志管理
系统设置
系统属性配置
资源部署
[6 empty] | 系统集成 | 页面集成
数据集成
权限集成
单点登录
Portal门户集成
[6 empty] | 报告发布子系统 | 报告设置
查看报告
查找报告
门户设置
导出报告
邮件发送报告
订阅报告
交互设置
[6 empty] | 多屏适配可视化 | 移动端APP
大屏可视化展示
Pad端可视化展示
[6 empty] | 智能表单 | 审批过程自动化
流程图可视化
填报审批应用
审批关系维护
候补审批流
流程任务管理
待办任务提醒
流程进度查看
审批意见填写
流程附件上传

## 需用户配合支持完成工作事项清单
序号 | 机制 | 确认内容 | 涉及规范文档 | 负责人 | 时间节点 | 备注
1 | 机构设置 | 机构定位 | 《XX指挥中心管理暂行办法》 《XX机构及职能》 《关于组建XX临时机构的建议》 | 一般由业主编办为主我司辅助编制
2 |  | 机构级别
3 |  | 机构组成
4 |  | 机构编制
5 |  | 组织机构及职责
7 | 网格划分 | 采集（基础）网格划分 | 参照《全科网格划分方案》结合项目情况梳理 | 业主主导我司辅助
8 |  | 处置（专业）网格划分
9 | 队伍组建 | 组建方式（专/兼） | 参照《业务线经典案例模式分析》 | 业主
10 |  | 工作职责
11 |  | 人员待遇
12 | 数据普查 | 协调基础库、专题库、主题库数据 |  | 业主根据我方要求，积极配合推进。
13 |  | 数据普查备案
14 |  | 三维数据普查
15 |  | 地理信息及城市部件普查
16 | 需求调研 | 需求调研规划 | 参考《调研单位清单》、《调研方案》、《调研计划》 | 我司提供模板，业主确认
17 |  | 需求调研 | 参考《需求调研报告》、《需求规格说明书》 | 我司编制，业务确认
18 | 业务流程 | 流程四合一如何分配，统一事件中心、基层治理、城管应用、应急上报 | 结合《项目调研报告》、《部门入格调研示例》进行编制 | 业主主导我司辅助
19 |  | 是否扁平化（是否自动分拨？是否到人？）
20 |  | 问题来源范围
21 |  | 是否含有AI部分（人工审核？）
22 |  | 是否含有基层治理流程（吹哨等）
23 |  | 是否有特殊流程
24 | 指挥手册 | 权责平台构成解释 | 参照《检查清单模板》结合项目情况进行编制 | 我司提供模板，业主主导编制
25 |  | 部门确权
26 |  | 文件盖章发布
27 | 考核评价 | 是否现有考评体系 | 结合案例模板进行编制 | 我司提供模板，业主主导编制
28 |  | 配套相应考评办法
29 | 标准规范 | 管理办法（条例） |  | 业主主导我司辅助
30 |  | 管理制度规范
31 |  | 建设规范标准
32 | 协调事宜 | 数据协调、接口协调、网络协调 | 参照《数据参考获取部门》表，与相关部门对接数据。 由业主出面协调对接厂商、商定数据对接方式 | 业主
35 | 运维阶段 | 运维到期确认 | 《终验项目质保期服务发函规范流程》 《质保到期通知和确认单》 | 业主

## 项目组成员
项目组成员表
序号 | 姓名 | 岗位 | 支持方式 | 电话 | 邮箱 | 所属部门 | 职责分工
1 | 李佳龙 | 项目总监 | 远程+驻场 | 13201785101 | lijialong@egova.com.cn | 工程技术中心西北大区
2 | 周高峰 | 项目经理 | 驻场 | 18352786029 | zhougaofeng@egova.com.cn | 工程技术中心西北大区
3 | 孙海军 | 销售经理 | 远程+驻场 | 15353565393 | sunhaijun@egova.com.cn | 营销中心
4 | 白天有 | 售前经理 | 远程+驻场 | 15729502330 | baitianyou@egova.com.cn | 工程技术中心西北大区
5 | 高天 | 实施工程师 | 驻场 |  | gaotian@egova.com.cn | 工程技术中心西北大区
6 | 张允懿 | 实施工程师 | 驻场 |  | zhangyunyi@egova.com.cn | 工程技术中心西北大区
7 | 杨军伟 | 采购负责人 | 远程 |  | yangjunwei@egova.com.cn | 采购部
8 | 邱峰 | 数据负责人 | 远程 |  | qiufeng@egova.com.cn | 移动测量技术与应用事业部
9 |  | 研发接口人 | 远程
10 | 凌灿 | 测试经理 | 远程 |  | lingcan@egova.com.cn | 质管部
11 | 侯睿 | PMO | 远程 |  | hourui@egova.com.cn | 工程技术中心西北大区

## 项目干系人
项目干系人
序号 | 单位类型 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 识别重要级别 | 角色定位 | 电话 | 邮箱
1 | 建设单位 | 横山区发展改革和科技局 | 董又银 |  | 重要 | 政府侧直接甲方负责人
| 需求单位（业务） | 榆林市横山区人民政府办公室
榆林市横山区工业商贸局
2 |  | 榆林市横山区行政审批服务局
横山区发展改革和科技局
榆林市横山区住房和城乡建设局
3 |  | 横山区城市管理执法局
榆林市横山区统计局
榆林市横山区应急管理局
4 |  | 区委考核办
区委政法委
综治中心
5 | 需求单位（数据） | 榆林市横山区民政局
榆林市横山区市场监督管理局
6 |  | 镇办事处
7 |  | 榆林市横山区农业农村局
8 |  | 榆林市自然资源和规划局横山分局(陕西测绘地理信息局)
横山区发展改革和科技局
9 |  | 榆林市横山区住房和城乡建设局
横山区城市管理执法局
榆林市横山区统计局
榆林市横山区应急管理局
区委考核办
区委政法委
综治中心
| 总集方 | 华海智汇 | 陈力 |  | 重要 | 直接甲方项目总监
|  | 华海智汇 | 周文山 |  | 重要 | 直接甲方项目经理
| 监理单位 |  | 余磊磊 |  |  | 总包监理
|  |  | 尚耀邦 |  |  | 总包监理
|  |  | 董文彬 |  |  | 总包监理
云平台
其他政府单位
其他第三方公司
| 建设单位 | xxx | 姓名 | 局长/副局长 | ⭐⭐⭐ | 项目建设业主方主管领导 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | xxx | 姓名 | 主任 | ⭐⭐ | 项目建设负责人 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | ... | ... | ... | ⭐ | ... | ... | ...
| 使用单位 | xxx | 姓名 | 主任 | ⭐⭐ | 项目使用负责人 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | xxx | 姓名 | 技术员 | ⭐ | 使用单位技术人员 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | ... | ... | ... | ⭐ | ... | ... | ...
| 项管单位/代建单位（如有） | xxx | 姓名 | 经理 | ⭐⭐ | 项管单位主要负责人 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | xxx | 姓名 | 工程师 | ⭐ | 项管单位主要衔接人员 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | ... | ... | ... | ⭐ | ... | ... | ...
| 监理单位(如有) | xxx |  | 经理 | ⭐⭐ | 项目监理负责人 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | xxx | 姓名 | 工程师 | ⭐ | 监理单位主要衔接人员 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | ... | ... | ... | ⭐ | ... | ... | ...
| 总包单位（如有） | xxx | 姓名 | 经理 | ⭐⭐⭐ | 总包单位主要负责人 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | xxx | 姓名 | 工程师 | ⭐⭐ | 总包单位主要衔接人员 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | ... | ... | ... | ⭐ | ... | ... | ...
| 政数局 | xxx | 姓名 | 技术员 | ⭐⭐ | 与项目相关对接人员 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
| 云平台/托管单位 | xxx | 姓名 | 技术员 | ⭐ | 负责本项目的技术人员 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
| 其他政府单位 | xxx | 姓名 | 技术员 | ⭐⭐ | xxx系统对接、数据共享对接人 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | ... | ... | ... | ⭐ | ... | ... | ...
| 其他第三方公司 | xxx | 姓名 | 经理 | ⭐⭐ | xxx系统分包厂家、xxx硬件采购对接人 | xxx xxxx xxxx | xxxxxxxx
|  | ... | ... | ... | ⭐ | ... | ... | ...

## 基础环境
用途 | 是否物理机 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 数据盘(GB) | 操作系统 | 数据库 | 中间件 | 网络 | 政务外网ip需求 | 公网ip需求
业务数据库（主） | √ | 32 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  |  | √
业务数据库（从）1 | √ | 16 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  |  | √
业务数据库（从）2 | √ | 16 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  |  | √
统计数据库（主） | √ | 32 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  |  | √
统计数据库（从）1 | √ | 16 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  |  | √
统计数据库（从）2 | √ | 16 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  |  | √
mis应用服务器1（一网统管） |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器2（一网统管） |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器3（善政-基层治理） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器4（惠民-应急管控） |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器5（惠民-应急管控） |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器6（精治-智慧城管） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器7（精治-智慧城管） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器8（善政-高质量发展平台） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器9（考核服务平台） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器10（APP） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器11（小程序） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器12（兴业-智慧招商） | √ | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  | 映射互联网 | √ | √
mis应用服务器13（兴业-智慧招商） |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
算法服务器1<大数据分析平台> | √ | 20 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 | 达梦 |  | 映射互联网 | √ | √
算法服务器2<大数据分析平台> |  | 20 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
算法服务器3<大数据分析平台> |  | 20 | 64 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
算法服务器4<智能OCR> | √ | 20 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  |  | 映射互联网 | √ | √
gis服务器1 |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  |  | √
gis服务器2 |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  |  | √
PostGIS服务器 | √ | 16 | 64 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  |  | √
redis服务器 |  | 16 | 64 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  |  | √
多媒体服务器 |  | 16 | 32 | 40 | 4096 | 中标麒麟 |  |  |  | √
视频对接服务器 |  | 8 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  | 映射互联网 | √ | √
基础能力服务器-物联网中台 |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  |  | √
基础能力服务器-大屏可视化 |  | 16 | 64 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  |  | √
基础能力服务器-表单构建 |  | 16 | 32 | 40 | 2048 | 中标麒麟 |  |  |  | √
基础能力服务器-数据中台 |  | 16 | 32 | 40 | 512 | 中标麒麟 |  |  | 映射互联网 | √ | √
基础能力服务器-统计构建 |  | 16 | 32 | 40 | 1024 | 中标麒麟 |  |  |  | √
3D引擎服务器2 | [5 empty] | windows |  |  |  | √
运维跳板机 |  | 8 | 32 | 40 | 1024 | windows |  |  | 映射互联网 | √ | √
运维跳板机 |  | 8 | 32 | 40 | 1024 | windows |  |  | 映射互联网 | √ | √
测试开发服务器 |  | 4 | 16 | 40 | 512 | 中标麒麟 |  | 金蝶 | 映射互联网 | √ | √
合计 | [9 empty] | 39 | 22
合计 | [8 empty] | 39 | 22